## Trang_tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
home | 15/2/2023 | 16/2/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 15/2/2023 | 16/2/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
categories(searchCategories) | 17/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
course | 18/1/2023 | 22/1/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 23/1/2022 | 23/1/2022 | 100% | Đỗ Thịnh
login | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
register | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
profile(profile) | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
profile(manageUser:"create,delete,edit,update,...") | 26/1/2023 | 13/2/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 13/2/2023 | 14/2/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
profile(manageCourse::"create,delete,edit,update,...") | 26/1/2023 | 13/2/2023 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 13/2/2023 | 14/2/2023 | 100% | Đỗ Thịnh
home | 15/2/2023 | 16/2/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 15/2/2023 | 16/2/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
categories(searchCategories) | 17/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
course | 18/1/2023 | 22/1/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 23/1/2022 | 23/1/2022 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
login | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
register | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 23/1/2023 | 23/1/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
profile(profile) | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 24/1/2023 | 24/1/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
profile(manageUser:"create,delete,edit,update,...") | 26/1/2023 | 13/2/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 13/2/2023 | 14/2/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
profile(manageCourse::"create,delete,edit,update,...") | 26/1/2023 | 13/2/2023 | 50% | Đỗ Thịnh | 13/2/2023 | 14/2/2023 | 100% | Nguyễn Trí Hậu